## WBS
IoT 기반 스마트 공유 주차 관리 인프라 구축
PROJECT TITLE | 스마트 주차장 인프라팀 WBS
Mentor | 김민호 멘토님
PROJECT Members | 김진석 권오승 윤창섭
Team NAME | Parking IoT
PROJECT START DATE | 2020-05-18 | [7 empty] | Gantt Chart
 | time axis 2020-05-18 to 2021-01-12
WBS | 태스크 | 상태 | 시작일 | 종료일 | 기간 |  |  | 진척도
1 | 분석 | - | 2020-05-18 | 2020-06-30 | 32 | 43 | 2020-06-08 | 50%
1.1 | 위험 분석 | Processing | 2020-05-18 | 2020-05-25 | 6 | 7 | 2020-05-24 | 90%
1.2 | 요구사항 분석 | Processing | 2020-05-25 | 2020-06-18 | 19 | 24 | 2020-06-10 | 70%
1.3 | 구현기능 분석 | Processing | 2020-06-10 | 2020-06-25 | 12 | 15 | 2020-06-16 | 40%
1.4 | 진행 업무 점검 및 이슈 해결 | Milestone | 2020-06-25 | 2020-06-30 | 4 | 5 | 2020-06-24 | 0%
2 | 설계 | - | 2020-06-29 | 2020-07-14 | 12 | 15 | 2020-06-29 | 0%
2.1 | 기능 설계 | Not Started | 2020-06-29 | 2020-07-10 | 10 | 11 | 2020-06-28 | 0%
2.1.1 | 번호판 인식 기능 | Not Started | 2020-06-29 | 2020-07-10 | 10 |  |  | 0%
2.1.2 | 초음파 센서 인식 기능 | Not Started | 2020-07-06 | 2020-07-08 | 3 |  |  | 0%
2.1.3 | 주차면 위치 확인 기능 | Not Started | 2020-07-08 | 2020-07-10 | 3 |  |  | 0%
2.2 | 아키텍처 설계 | Not Started | 2020-07-10 | 2020-07-14 | 3 | 4 | 2020-07-09 | 0%
2.2.1 | IP카메라 배치 | Not Started | 2020-07-10 | 2020-07-12 | 1 |  |  | 0%
2.2.2 | 초음파 센서 배치 | Not Started | 2020-07-11 | 2020-07-13 | 1 |  |  | 0%
2.2.3 | 라즈베리파이 모듈 배치 | Not Started | 2020-07-12 | 2020-07-14 | 2 |  |  | 0%
2.3 | 진행 업무 점검 및 이슈 해결 | Milestone | 2020-07-10 | 2020-07-14 | 3 | 4 | 2020-07-09 | 0%
3 | 구현 | - | 2020-07-14 | 2020-08-11 | 21 | 28 | 2020-07-14 | 0%
3.1 | 인프라 구축 | Not Started | 2020-07-14 | 2020-08-04 | 16 | 21 | 2020-07-13 | 0%
3.1.1 | 라즈베리파이 OS설치 | Not Started | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 1 | 0 | 2020-07-13 | 0%
3.1.2 | IP카메라 작동 확인 | Not Started | 2020-07-14 | 2020-07-18 | 4 | 4 | 2020-07-13 | 0%
3.1.3 | 초음파 센서 작동 확인 | Not Started | 2020-07-16 | 2020-07-20 | 3 | 4 | 2020-07-15 | 0%
3.2 | 번호판 인식 구현 | Not Started | 2020-07-18 | 2020-07-30 | 9 | 12 | 2020-07-17 | 0%
3.3 | 통합 구현 | Not Started | 2020-07-25 | 2020-08-05 | 8 | 11 | 2020-07-24 | 0%
3.4 | Mysql 과 통신 | Not Started | 2020-08-04 | 2020-08-11 | 6 | 7 | 2020-08-03 | 0%
3.5 | 진행 업무 점검 및 이슈 해결 | Milestone | 2020-08-07 | 2020-08-11 | 3 | 4 | 2020-08-06 | 0%
4 | 테스트 | - | 2020-08-11 | 2020-08-28 | 14 | 17 | 2020-08-11 | 0%
4.1 | 통합 테스트 | Not Started | 2020-08-11 | 2020-08-21 | 9 | 10 | 2020-08-10 | 0%
4.1.1 | 인프라 팀 내 기능 테스트 | Not Started | 2020-08-11 | 2020-08-21 | 9 | 10 | 2020-08-10 | 0%
4.1.2 | 시스템팀과 통합 기능 테스트 | Not Started | 2020-08-15 | 2020-08-28 | 10 | 13 | 2020-08-14 | 0%
4.2 | 진행 업무 점검 및 이슈 해결 | Milestone | 2020-08-20 | 2020-08-28 | 7 | 8 | 2020-08-19 | 0%
5 | 데모 | - | 2020-08-05 | 2020-09-30 | 41 | 56 | 2020-08-05 | 0%
5.1 | 데모 작품 설계 | Not Started | 2020-08-05 | 2020-08-20 | 12 | 15 | 2020-08-04 | 0%
5.2 | 제작 재료 선정 및 구입 | Not Started | 2020-08-10 | 2020-08-20 | 9 | #REF! | #REF! | 0%
5.3 | 제작 | Not Started | 2020-08-20 | 2020-09-10 | 16 | #REF! | #REF! | 0%
5.4 | 테스트 및 피드벡 | Not Started | 2020-09-10 | 2020-09-30 | 15 | 20 | 2020-09-09 | 0%
5.5 | 진행 업무 점검 및 이슈 해결 | Milestone | 2020-09-10 | 2020-09-30 | 15 | 20 | 2020-09-09 | 0%
Formulas:
시작일 = MIN([시작일, row below]:D13)
종료일 = MAX([종료일, row below]:E13)
기간 = NETWORKDAYS([시작일],[종료일])
MILESTONE 1: 분석
MILESTONE 2: 설계
MILESTONE 3: 구현
MILESTONE 4: 테스트
MILESTONE 5: 데모