## WBS
IoT 기반 스마트 공유 주차 관리 인프라 구축
PROJECT TITLE | 스마트 주차장 인프라팀 WBS
Mentor | 김민호 멘토님
PROJECT Members | 김진석 권오승 윤창섭
Team NAME | Parking IoT
PROJECT START DATE | 2020-05-18 | [10 empty] | Gantt Chart
 | time axis 2020-07-16 to 2021-03-12
WBS | 태스크 | 상태 | 담당자 | 시작일 | 실제 시작일 | 종료일 | 실제 종료일 | 기간 |  |  | 진척도
1 | 주차면 감지 | - |  | 2020-07-16 |  | 2020-07-18 |  | 2 | 2 | 2020-07-17 | 62%
1.1 | 감지 센서 분석 | Processing | 권오승 김진석 윤창섭 | 2020-07-16 |  | 2020-07-16 |  | 1 | 0 | 2020-07-16 | 90%
| 데이터 송수신 | Processing | 김진석 | 2020-07-16 |  | 2020-07-16 |  | 1 |  |  | 90%
1.2 | 주차면 감지 기준 거리 결정 | Processing | 윤창섭 김진석 권오승 | 2020-07-17 |  | 2020-07-18 |  | 1 | 1 | 2020-07-17 | 90%
1.3 | 주차면 감지 시간 간격 결정 | Processing | 윤창섭 김진석 권오승 | 2020-07-17 |  | 2020-07-18 |  | 1 | 1 | 2020-07-17 | 40%
1.4 | 진행 업무 점검 및 이슈 해결 | Milestone |  | 2020-07-18 |  | 2020-07-18 |  | 0 | 0 | 2020-07-17 | 0%
2 | 카메라를 이용한 영상 수집 | - |  | 2020-07-16 |  | 2020-07-19 |  | 2 | 3 | 2020-07-16 | 0%
2.1 | 카메라 필요기능 분석 및 선택 | Not Started | 윤창섭 김진석 권오승 | 2020-07-16 |  | 2020-07-18 |  | 2 | 2 | 2020-07-15 | 0%
2.1.1 | 영상 수신 방법 결정 | Not Started | 윤창섭 | 2020-07-18 |  | 2020-07-18 |  | 0 |  |  | 0%
| 영상 수신 |  | 윤창섭 김진석 | 2020-07-18 |  | 2020-07-18 |  | 0 |  |  | 0%
2.1.2 | 영상 및 이미지 저장 | Not Started | 권오승 | 2020-07-19 |  | 2020-07-19 |  | 0 |  |  | 0%
2.3 | 진행 업무 점검 및 이슈 해결 | Milestone |  | 2020-07-19 |  | 2020-07-19 |  | 0 | 0 | 2020-07-18 | 0%
3 | 수집된 영상데이터 분석 | - |  | 2020-07-16 |  | 2020-07-31 |  | 12 | 15 | 2020-07-16 | 0%
3.1 | OpenCV설치 | Not Started | 윤창섭 김진석 권오승 | 2020-07-16 |  | 2020-07-20 |  | 3 | 4 | 2020-07-15 | 0%
3.1.1 | OpencCV로 번호판 인식 | Not Started | 윤창섭 김진석 | 2020-07-20 |  | 2020-07-27 |  | 6 | 7 | 2020-07-19 | 0%
3.1.2 | 다중 번호판 인식 위치정보 파악 | Not Started | 김진석 권오승 | 2020-07-23 |  | 2020-07-30 |  | 6 | 7 | 2020-07-22 | 0%
3.1.3 | 주차면 감지기능과 연동 | Not Started | 권오승 윤창섭 | 2020-07-30 |  | 2020-07-31 |  | 2 | 1 | 2020-07-29 | 0%
3.5 | 진행 업무 점검 및 이슈 해결 | Milestone |  | 2020-07-31 |  | 2020-07-31 |  | 1 | 0 | 2020-07-30 | 0%
4 | 시스템팀으로 데이터 전송 | - |  | 2020-08-01 |  | 2020-08-07 |  | 5 | 6 | 2020-08-01 | 0%
4.1 | 데이터 전송방법 결정 | Not Started | 윤창섭 김진석 권오승 | 2020-08-01 |  | 2020-08-01 |  | 0 | 0 | 2020-07-31 | 0%
4.1 | 사진 전송 | Not Started | 윤창섭 | 2020-08-02 |  | 2020-08-03 |  | 1 | 1 | 2020-08-01 | 0%
4.1.1 | 인식된 번호 전송 | Not Started | 권오승 | 2020-08-02 |  | 2020-08-04 |  | 2 | 2 | 2020-08-01 | 0%
| 차량유무 전송 |  | 김진석 | 2020-08-02 |  | 2020-08-05 |  | 3 |  |  | 0%
4.1.2 | 주차면 위치정보 전송 | Not Started | 윤창섭 | 2020-08-02 |  | 2020-08-06 |  | 4 | 4 | 2020-08-01 | 0%
| 시간정보 전송 |  | 김진석 | 2020-08-02 |  | 2020-08-07 |  | 5 |  |  | 0%
4.2 | 진행 업무 점검 및 이슈 해결 | Milestone |  | 2020-08-07 |  | 2020-08-07 |  | 1 | 0 | 2020-08-06 | 0%
5 | 데모 | - |  | 2020-08-08 |  | 2020-08-25 |  | 12 | 17 | 2020-08-08 | 0%
5.1 | 데모 작품 설계 | Not Started | 윤창섭 김진석 권오승 | 2020-08-08 |  | 2020-08-09 |  | 0 | 1 | 2020-08-07 | 0%
5.2 | 제작 재료 선정 및 구입 | Not Started | 윤창섭 김진석 권오승 | 2020-08-09 |  | 2020-08-10 |  | 1 | #REF! | #REF! | 0%
5.3 | 제작 | Not Started | 윤창섭 김진석 권오승 | 2020-08-16 |  | 2020-08-22 |  | 5 | #REF! | #REF! | 0%
5.4 | 테스트 및 피드벡 | Not Started | 윤창섭 김진석 권오승 | 2020-08-23 |  | 2020-08-25 |  | 2 | 2 | 2020-08-22 | 0%
5.5 | 진행 업무 점검 및 이슈 해결 | Milestone |  | 2020-08-25 |  | 2020-08-25 |  | 1 | 0 | 2020-08-24 | 0%
Formulas:
시작일 = MIN([시작일, row below]:E14)
종료일 = MAX([종료일, row below]:G14)
기간 = NETWORKDAYS([시작일],[종료일])